## 表三
附件二: | 附件三:
全省城镇污水处理情况调查表（三）
(在建项目情况)
序号 | 序号 | 市、县 | 项目名称 | 建设主管部门 | 建设模式 | 建设进度 |  | 计划投产日期 | 设计规模 | 计划投资 | 国债资金 | 配套管网计划投资 | 设计进水水质(mg/L） | [6 empty] | 设计出水水质(mg/L） | [5 empty] | 排水 体制 | 污水处理工艺 | 设计污泥产量（吨干泥/日） | 污泥处理工艺 | 污泥处置方式 | 再生水设计能力（吨/日） | 再生水用途
[6 empty] | 配套 管网 | 污水处理厂区 | 年/月 | 万吨/日 | 万元 | 万元 | 万元 | CODcr | BOD5 | SS | SS | 氨氮 | TN | TP | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP
| 1 | 武汉市 | 三金潭污水 处理厂 |  | 国企 |  | 施工安装 | 06.12 | 30 |  |  | 21393 | 240 | 120 | 160 |  | 35 | 3.2 | ≤100 | ≤30 | ≤30 | ≤25 |  | 3 | 分流 |  |  |  | 卫生填埋
|  |  | 黄家湖污水 处理厂 |  | 国企 |  | 施工安装 | 06.12 | 10 |  |  | 21320 | 200 | 100 | 140 |  | 35 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤20 | ≤1.5 | 分流 |  |  |  | 卫生填埋
| 2 | 蔡甸区
| 3 | 江夏区
| 4 | 黄陂区
| 5 | 新洲区
| 6 | 黄石市 | 青山湖污水处理 厂改扩建工程 | 城投 |  |  | 主体结构施工 | 2007.？ | 4 | 4389 |  | 320 | 300 | 125 | 250 | 25 | 35 | 3 | 60 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1.5 | 分流 | A2O | 4.58 | 机械浓缩机械脱水 | 泥饼送垃圾厂
| 7 | 大冶市 | 大冶司污水 处理工程 | 城投 | 国企 | 工程设计 |  | 08.5 | 3 | 5783 |  | 2464 | 250 | 130 | 150 | 25 | 35 | 30 | 60 | 20 | 20 | 8 | 20 | ？ | 老城：合流 新城：分流 | 改良型氧化沟 | 3.3 | 浓缩 脱水 | 填埋
| 8 | 阳新县
| 9 | 十堰市
| 10 | 丹江口
| 11 | 郧县
| 12 | 郧西县 | 郧西县城区 污水处理厂 | 建设局 | 国企 | 可研阶段 |  | 08.1 | 4 | 5204 | 5204 | 3396 | 250 | 120 | 180 | 25 | 30 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤10 |  | 合流 | CAST | 5.5 | 填埋
| 13 | 竹山县 | 竹山县污水 处理厂 | 建设局 | BOT | 征地拆迁 |  | 08.6 | 3 | 7607.49 | 6390.29 | 2676.57 | 350 | 180 | 300 | 35 |  | 3 | 60 | 20 | 20 | 15 |  | 1 | 合流 | CAST | 20 | 浓缩 脱水 | 卫生填埋
| 14 | 竹溪县
| 15 | 房县
| 16 | 宜昌市 | 宜昌市临江 污水处理工程 | 城投 |  | 完成 | 厂区土建完成90％ | 07.06 | 20 | 62768 | 18000 | 16600 | 250 | 120 | 180 | 25 |  | 3 | 60 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1 | 合流 | A2O | 30.22 | 离心浓缩 | 消化脱水卫生填埋
| 17 | 宜都市
| 18 | 当阳市
| 19 | 枝江市 | 枝江市城市 污水处理厂 |  |  | 前期准备 |  |  | 5~10
| 20 | 远安县
| 21 | 兴山县 | 兴山县高阳 污水处理厂 | 环保局 | 国债 |  | 工艺调试 |  | 0.22 | 930 | 780 | 300 | 350 | 200 | 220 | 40 | 55 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |  |  | 分流 | SBR
| 22 | 秭归县
| 23 | 长阳县
| 24 | 五峰县
| 25 | 襄樊市 | 鱼梁洲污水 处理厂二期 | 建委 | BOT |  | 施工安装 | 07.12 | 20 | 11673.7 |  |  | 350 | 160 | 200 | 30 | 40 | 3 | 60 | 20 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 合流、分流 | A2O |  | 浓缩 脱水 | 填埋
|  |  | 观音阁污水 处理厂 | 建委 | BOT | 工程设计 |  | 07.12 | 10 | 12262 |  | 3400 | 250 | 120 | 200 | 25 | 35 | 2.5 | 60 | 20 | 20 | 8（15） | 20 | 1 | 合流、分流 | A2O |  | 浓缩 脱水 | 填埋
| 26 | 老河口 | 老河口市污水 处理厂一期工程 |  | 国企 |  | 在建 | 07.7 | 6 | 15600 | 2400 | 4049 | 300 | 150 | 200 | ／ | 35 | 3.5 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ／ | ≤20 | ≤1.5 | 合流 | 卡鲁赛尔 | 6.58 | 机械浓缩机械脱水 | 填埋
| 27 | 枣阳市 | 枣阳市城市建设 与环境保护开发 有限公司 | 建委 | 国企 |  | 施工安装 | 08.12 | 6 | 6630 | 1500申报中 | 2000 | 250 | 120 | 150 | 20 | 25 | 2.5 | 30 | 6 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 合流 | 人工湿地 | 6 | 浓缩 脱水 | 填埋
| 28 | 宜城市
| 29 | 襄阳县
| 30 | 南漳县
| 31 | 谷城县 | 谷城县粉水污水 处理有限公司 | 建设局 |  | 立项、可研 |  | 2010 | 4 | 12110.8 | 6000 | 3042.07 | 250 | 120 | 160 | 25 | 35 | 3 | 60 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 合流 | CASS | 3.2 | 浓缩 脱水 | 填埋
| 32 | 保康县
| 33 | 鄂州市
| 34 | 荆门市
| 35 | 钟祥市 | 钟祥市护城河 指挥部 | 市政府 | 政府建设 |  |  | 09.01 | 10 | 一期:9370二期:5500 | 4500 | 一期3100二期3000 | 350 | 150 | 200 |  | 35 |  | 60 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1.5 | 分流 | 氧化沟 | 4.9 | 浓缩消化脱水
| 36 | 京山县
| 37 | 沙洋县
| 38 | 孝感市 | 城区污水处理厂 | 公用局 | BOT |  | 施工安装 | 07.3 | 3.5 | 5469 |  |  | ≤260 | ≤130 | ≤180 | ≤30 | ≤40 | ≤3.5 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤20 | ≤1.5 | 合流 | A2/(B10LAK) | 21.5 | 浓缩脱水 | 填埋
| 39 | 应城市
| 40 | 安陆市
| 41 | 汉川市
| 42 | 孝昌县
| 43 | 大悟县
| 44 | 云梦县
| 45 | 荆州市
| 46 | 石首市
| 47 | 洪湖市
| 48 | 松滋市
| 49 | 江陵县
| 50 | 公安县
| 51 | 监利县
| 52 | 黄冈市 | 遗爱湖水污染 综合治理项 | 建委 | 合资 |  | 施工安装 | 07.10 | 10 | 9695.66 | 2900 | 1104.34 | 250 | 120 | 200 | 25 | 30 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤10－15 | ≤10 | ≤1 | 分流 | A2O | 5 | 机械浓缩机械脱水 | 填埋、农肥
| 53 | 麻城市
| 54 | 武穴市 | 武穴市城市 污水处理厂 | 武穴市城市污水处理厂 | 环保 | BOT |  |  | 07.12 | 3 | 3560 | 300 | 260 | 250 | 120 | 200 | 25 | 30 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤10－15 | ≤10 | ≤1 | 分流 | A2O | 3 | 机械浓缩机械脱水 | 农肥
| 55 | 团风县
| 56 | 红安县
| 57 | 罗田县
| 58 | 英山县
| 59 | 浠水县
| 60 | 蕲春县
| 61 | 黄梅县
| 62 | 咸宁市 | 咸宁市污水 处理工程 |  | BOT | 施工安装 |  | 07.12 | 6 | 14213.58 | 5300 | 3900 | ≤250 | ≤120 | ≤160 | ≤25 | ≤35 | ≤3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） |  | ≤1.5 | 合流 | 改良氧化沟
| 63 | 赤壁市
| 64 | 嘉鱼县
| 65 | 通城县 | 污水处理项目 | 建设局 | 国企 | 正在立项 |  |  | 2.5 | 6200 | 2500 | 3000 | 250 | 120 | 220 | 25 | 35 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 |  | ≤15 | ≤1.5 | 合流 | 生物 活性 污泥法
| 66 | 崇阳县 |  | 建设局 |  |  |  | 07.12 | 8 | 9823 | 2200 | 3813 | 240 | 120 | 160 | 30 | 30 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |  | ≤1 | 老城：合流新城： 分流 | 改良氧化沟 |  | 机械浓缩机械脱水 | 填埋
| 67 | 通山县 | 通羊河水污染 综合治理工程 | 建设局 | 国企 |  |  | 08.？ | 2 | 2530 | 1500 | 1979 | [12 empty] | 合流 | 氧化沟
| 68 | 随州市 | 随州市污水 处理厂 | 水利 | 国企 | 工程设计 |  |  | 5 | 4772 |  | 3832 | 250 | 120 | 160 | 25 | 35 | 3 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤20 | ≤1.5 | 合流 | 改良 氧化沟 | 4.3 | 浓缩 脱水 | 填埋
| 69 | 广水市
| 70 | 恩施市 | 恩施市污水处理 配套管网建设 一期工程 | 环保 |  |  | 施工安装 | 06.12 | 总长1400米 |  | 200 | 270
| 71 | 利川市
| 72 | 建始县
| 73 | 巴东县 | 巴东县沿渡河镇污水处理厂 | 环保 |  |  | 施工安装 |  | 0.4 | 1038 | 870 | 125 | 197.2 | 78.3 | 121.6 | 21.8 |  | 1.5 | 60 | 20 | 20 | 9.8 |  | 1 | 合流 | CASS | 0.2 | 压缩 | 填埋
| 74 | 宣恩县
| 75 | 咸丰县
| 76 | 来凤县
| 77 | 鹤峰县
| 78 | 仙桃市
| 79 | 潜江市 | 潜江市污水 处理厂 |  |  |  | 施工安装 |  | 5 | 12000 |  | 7000 | 240 | 120 | 160 | 25 | 30 | 2.2 | 60 | 20 | 20 | 8（15） | 20 | 1.5 | 合流 | 氧化沟 | 4～6 | 浓缩 脱水 | 填埋
| 80 | 天门市
| 81 | 神农架 | 神农架林区木鱼 镇污水处理厂 |  | 国债 |  | 施工安装 | 06.9 | 0.284 | 1041.14 | 730 | 247 | 307 | 157 | 205 | 31 | 106 | 4 | 27.7 | 9.8 | 17 | 7 | 20 | 0.3 |  | 接触 氧化脱氮除磷 | 81.6 | 脱水 浓缩 | 做农肥