
全省住建行业“红顶中介”专项检查实施方案

　　根据省党风廉政建设责任制领导小组办公室《关于在六大行业开展“红顶中介”专项检查的通知》（鄂廉发〔2015〕2号）精神，为认真做好全省住建行业“红顶中介”专项检查工作，制定如下实施方案：
    一、总体要求

　　认真贯彻落实国务院、省政府第三次廉政工作会议精神，通过开展“红顶中介”专项检查，查处一批中介服务机构打着政府的旗号，强制服务、垄断经营、高收费的违规违法案件，处理一批住建部门与中介服务机构相互勾结、搞利益输送的违纪违法问题，问责一批行业主管部门、单位履行监管责任不力、失职渎职的典型案件,促进中介服务市场放开准入，破除垄断，规范收费，加强监管，推动全省住建行业中介服务规范、健康、快速发展。

　　二、“红顶中介”检查的范围

　　省住建厅及各市、州、县（市、区）住建、规划、房产、城管、园林绿化、公积金管理等主管部门,及其所属所辖或通过许可、审核、备案、登记管理的从事作为行政审批受理条件的中介服务（包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等）的企业、事业单位、社会组织（以下统称中介服务机构）。

三、“红顶中介”检查的重点内容

（一）各级住建部门、单位落实规范和促进中介服务机构发展的相关政策措施，与所属或管辖中介服务机构真正脱钩，解决“双重法人”登记，加强对中介服务机构监管等工作方面存在的问题。

（二）各级住建部门、单位违规将现有或已取消的行政审批事项转为中介服务；通过发文和会议纪要等形式指定或变相指定中介服务机构；在中介服务机构违规开支、报销费用、索贿受贿等问题。

（三）公职人员在中介服务机构持股分红、占有财物、违规兼职取酬、报销费用，勾结中介服务机构套取国家资金等问题。

（四）中介服务机构无政策法规依据设立、无独立财务、搞“账外账”；从事作为行政审批受理条件的中介服务无法定依据，一个中介服务事项拆分成多个环节等问题。

（五）中介服务机构利用行政权力搞行业垄断，强行服务并收费，强制企业入会、参加各类培训班、研讨班并收费，强制收取赞助费、咨询费、服务费、审验费等问题。

（六）违规使用财政、国有资金购买中介服务，虚假支付中介服务项目及违规使用票据、乱收乱支；不按规定实行政府采购、招标投标等问题。

四、检查的分工、方法、步骤

　　专项检查由省纪委、省编办牵头,省厅参与配合,采取听取情况汇报、查看文件资料、开展调查走访，组织座谈、财务检查、收费检查、明察暗访等形式进行。全省住建系统分三个阶段实施：

（一）精心安排部署（6月10日至6月20日）

各级住建部门制定工作方案，召开工作会议，部署安排专项检查工作,明确任务及责任分工。省厅履职办、监察室牵头组织全省住建行业开展“红顶中介”专项检查工作。按照管行业必须管行风、“谁主管、谁负责”原则，厅机关各处室、厅直各单位细化工作方案，具体组织本行业（本单位）“红顶中介”专项检查工作。

（二）全面查找问题（6月21日至9月2日）

1、组织自查自纠。各级住建部门、单位,认真对照检查内容及要求，组织本行业（本单位）自查自纠。厅机关各处室、厅直各单位于6月底前,将本行业（本单位）中介机构清理和自查整改情况报厅履职办、监察室。

2、联合交叉检查。省厅按照联合检查、市州交叉的原则，从各市州选调人员，组织“红顶中介”专项检查组（附件3），于8月27日赴各地开展实地检查，实现市州行业全覆盖。厅履职办、监察室组织力量，对省级行业中介机构实施检查。各被检城市由当地住建委牵头协调其它住建部门，并指派联络员，做好迎检配合工作。检查组采取听取情况汇报、查看文件资料、开展调查走访，组织座谈、财务检查、收费检查、明察暗访等形式进行，对照六项重点检查内容，深入查找问题线索，并督促各市州抓好问题整改。各市、州分行业从市县抽调人员同步开展交叉检查，检查情况8月31日前报各对应的省厅检查组，检查情况应包括基本情况、存在的问题、下一步整改措施等内容。各检查组9月1日前将市、县情况汇总后报厅履职办。

3、接受省市两级抽查。省级抽查由省纪委、省编办负责组织，从省直有关部门抽调干部，以物价执法检查、工商执法检查的名义，检查2-3家前期已和省厅脱钩的中介服务机构，抽查2-3个市（州），每个市（州）抽查2-3家住建部门管理的中介服务机构。抽查结束后，检查组将向我厅反馈情况，提出整改建议。同时，将检查结果报省纪委、省编办。市级比照省级对住建行业的做法进行抽查。

4、问题线索处置

组织自查自纠、行业交叉检查和省市两级抽查中发现的主管部门及人员的问题线索，由部门纪检监察机构及时移交同级纪委统一管理。同级纪委将按照线索性质，分别移交公安、财政、物价、工商等部门限时调查处理。涉及一般党员干部违纪违法的问题线索，移交部门纪检监察机构调查处理;涉及部门领导班子成员违纪违法的问题线索，由同级纪委调查处理。

（三）问题整改（9月3日至10月底）

各级住建部门、单位按照检查组提出的整改建议，有针对性制定整改措施，明确整改目标、完成时限、责任领导和具体责任人，实行销号管理,做到事事有回音,件件有着落。厅机关有关处室、厅直有关单位加强本行业“红顶中介”问题整改工作督查，于10月底前向厅履职办、监察室提交分管行业“红顶中介”整改报告。

　　五、工作要求

（一）加强组织领导。本次“红顶中介”专项检查工作时间紧，任务重，标准高，各地务必高度重视，加强组织领导，选派精兵强将，狠抓集中整治。要把“红顶中介”整治作为当前一项重要工作，作为履职尽责督促检查的重要内容，强化工作措施，加班加点，确保整治实效。

（二）坚持问题导向。各地住建部门和检查组要树立“查不出问题就是问题”的观念，发扬“严、细、深、实”的优良作风，以发现问题、调查问题、解决问题贯穿始终，重拳整治住建系统中介乱象。发现的问题线索要迅速报部门纪检监察机构，由纪检监察机构移交同级纪委统一调查处理。检查组发现主管单位履行监管责任不力、自查走过场、中介服务机构存在明显问题却没有发现、发现的问题线索不按要求移交等问题，要提出问责建议，报有关部门研究实施。
（三）加强宣传引导。要大力宣扬“红顶中介”专项检查的重大意义、工作进展和工作成效，形成强大政策舆论声势，震慑违纪违法分子。各级住建部门、单位要在门户网站开设专栏，公布举报电话和网址，鼓励企业主、公民积极参与揭发问题。同时，要积极宣传开放市场准入、鼓励竞争的政策法规，吸引市场中介主体积极参与竞争，形成公平公正的市场环境。
（四）严明工作纪律。检查人员要准确掌握有关政策，排除干扰，深入实际，确保专项检查工作取得实效。严格遵守工作纪律和廉政纪律，检查期间不得由被检查部门、中介服务机构安排食宿，不得接受其宴请和各种礼品、礼金。对被检查部门和中介服务机构不配合、不支持，以及检查人员违纪违规的，要严肃处理。省厅检查情况、各地住建部门查处案件和实施责任追究的情况，省纪委将在一定范围内通报，省厅将根据通报结果，严肃追责问责。

联系人：厅履职办    李红兵   68873383

邮  箱：13296528881@qq.com

附件：1、省住建行业中介机构清理统计表

  2、“红顶中介”检（自）查问题统计表

3、省住建厅“红顶中介”专项检查分组名单

附件1

省住建行业中介机构清理统计表

填报单位：                                                          时间：
	序号
	分类
	名称
	机构性质
	审批机关
	登记机关
	业务范围
	法人
	联系电话
	住所

	
	所属
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所辖
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

“红顶中介”检（自）查问题统计表
	被查单位
	住所
	法人
	联系电话
	问题
	整改建议
	负责人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3

省住建厅“红顶中介”专项检查分组名单
	序号
	检查对象
	责任处室（单位）
	联络员

	1
	武汉市
	厅城建处
	徐  俊（13871481005）

	2
	黄石市、黄冈市
	厅规划处
	黄  婷（18607156605）

	3
	十堰市、神农架林区
	省住保局
	郭  翔（13871529623）

	4
	襄阳市
	厅设科处
	唐先国(13886156358)

	5
	宜昌市
	厅村镇处
	王志勇（13397190518）

	6
	荆州市、荆门市
	省建管局
	

	7
	鄂州市、咸宁市
	厅公积金处
	邱正炯（13517100398）

	8
	孝感市、随州市
	厅房产处
	鲁宁（18907121633）

	9
	恩施州
	厅法规处
	

	10
	仙桃、天门、潜江
	厅城管处
	康忠荣（18907127743）


备注：1、检查对象包括各检查对象所有住建部门。即住建（含园林、供水、供气）、规划、房产、城管、公积金和其他相关单位。
      2、检查组成员不少于3人，由责任处室（单位）从检查对象之外的各市、州抽调。

      3、厅履职办、监察室组织力量，对省级行业中介机构实施检查。

PAGE  
1

